## Aufgabenliste
AMZ Visuals – Relaunch Backlog (Bugs / Anpassungen / Neu)
Quelle: Loom-Walkthrough + Visual UI Review (13.06.2026). Spalten Aufwand/Verantwortlich/Status zum Selbst-Befüllen.
ID | Kategorie | Typ | Priorität | Titel | Beschreibung | Quelle (Zeit/Frame) | Aufwand | Verantwortlich | Status
B1 | Onboarding | Bug-Fix | Blocker | Registrierung kaputt / keine Bestätigungsmail | Neue User können sich nicht registrieren; es kommt keine Bestätigungsmail (auch nicht im Spam). Erstregistrierung schlägt fehl. Zuerst Supabase Auth/E-Mail-Provider/Webhooks prüfen. | 02:24–03:37 |  |  | Offen
B2 | Zahlung | Bug-Fix | Blocker | Zahlung schließt nicht ab (bleibt 'pending') | UI zeigt 'payment successful', Order bleibt aber 'payment pending'; Designer-Seite bestätigt, dass keine Zahlung ankam. Auch mit 100%-Rabattcode. 'Finish order' lädt sehr lange. Stripe-Webhook/Supabase prüfen. | 13:00–15:14 |  |  | Offen
B3 | AI Modul | Bug-Fix | Blocker | AI-Bildgenerierung läuft nicht | Das AI-Generierungs-Modul ('AI Visuals') startet gar nicht. Kernfeature ist down. | 23:30 |  |  | Offen
H1 | Order-Flow | Bug-Fix | Hoch | State-Verlust beim Tab-Wechsel | Beim Anlegen von Produkt/Visual-Order führt das Wechseln zu einem anderen Browser-Tab (z.B. um Wettbewerber-ASIN zu kopieren) teils zum Rauswerfen / Datenverlust. Autosave des Produkt- und Order-Drafts nötig. | 11:32–12:19 |  |  | Offen
H2 | Order-Status | Bug-Fix | Hoch | Falscher Status 'in progress' statt 'finalizing' | Nach 'approve anyway' (Projekt ohne Einzelreview freigeben) springt der Status auf 'in progress'; korrekt wäre 'finalizing'. | 17:36–18:01 |  |  | Offen
H3 | Designer | Bug-Fix | Hoch | Designer-Dashboard aktualisiert nicht automatisch | Der Designer muss neu laden, um neue Zustände zu sehen. Live-/Auto-Update fehlt. | 18:24–19:20 |  |  | Offen
H4 | Designer | Anpassung | Hoch | Approval-Status für Designer missverständlich | Bei 'approve anyway' (ohne Einzel-Approval) sieht der Designer das Projekt als 'approved', obwohl Items nicht freigegeben sind und User-Kommentare/Änderungen existieren. Echten Review-Status eindeutig machen und User-Kommentare prominent zeigen. | 19:20–19:58 |  |  | Offen
H5 | Benachrichtigung | Neu | Hoch | Keine Completion-Notification / E-Mail | Wenn der Designer 'complete' markiert, bekommt der Client keine In-App-Notification und keine E-Mail. Notification soll zudem auf 'ungelesen' springen. | 21:43–21:58 |  |  | Offen
A2 | AI Modul | Neu | Hoch | AI Prompt-Agent für Main Image | Aus Produktdaten + hochgeladenem Bild automatisch ein starkes Main-Image-Konzept erzeugen: relevantes Element kombinieren (z.B. Produkt + Huhn), passenden Badge/Hook vorschlagen (z.B. '40% Protein'), Essen appetitlicher wirken lassen, Produkt originalgetreu erhalten. Ziel: klickstarke Amazon-Main-Images. | 24:39–26:03 |  |  | Offen
U1 | Copy | Anpassung | Mittel | Text 'few projects' korrigieren | Nach der Zahlung steht 'few projects' → sollte 'View project' / 'View visual order' heißen. | 14:11 |  |  | Offen
U2 | Review-UI | Anpassung | Mittel | Order-Übersicht hat zu viel Copy | In der Order-/Visual-Übersicht ist zu viel Text; das Wichtigste ist schwer erkennbar. Vereinfachen, Hierarchie schärfen. | 15:56–16:13 |  |  | Offen
U3 | Review-UI | Anpassung | Mittel | 'Pending review' nicht pro Bild | 'Pending review' wird auf jedem Bild angezeigt (zu unruhig). Stattdessen einmal pro Produkt neben dem Produktnamen anzeigen (z.B. 'Main V1 – Pending review'). Status-Badge vor dem Produkt verbessern. | 16:13–16:41 |  |  | Offen
U4 | Review-UI | Anpassung | Mittel | Einzelbild zeigt 'Approved' | Nach Freigabe eines Einzelbilds soll dieses klar 'Approved' anzeigen; der 'Approve'-Button verschwindet dann dafür. | 17:15–17:36 |  |  | Offen
U5 | Order-Flow | Anpassung | Mittel | 'Review order'-Schritt entfernen | Der separate 'Review order'-Schritt wirkt überflüssig – erwägen, direkt zur Zahlung zu gehen. | 12:39–12:55 |  |  | Offen
U6 | Review-UI | Anpassung | Mittel | 'Feedback'-Wording für Client entfernen | Bei fertigem Projekt 'konnte kein Feedback geben'. Alles mit 'Feedback' für den Client entfernen; stattdessen 'Nicht zufrieden? Melde dich bei uns' + Kontakt-E-Mail. | 22:07–22:21 |  |  | Offen
U7 | Download | Anpassung | Mittel | Download-Auffindbarkeit verbessern | Aus der fertigen Order ist der Download schwer zu finden. Klaren Hinweis/Link ergänzen: 'Zum Download in die Visual Library' (oder direkt verlinken). | 22:21–22:38 |  |  | Offen
F1 | Download | Neu | Mittel | Ganzes Produkt als ein Ordner downloaden | In der Visual Library ist der Download pro Bild. Gewünscht: Download auf Produktebene ('Alle herunterladen') als ein Ordner (z.B. alle Kachava Listing Images), nicht Bild für Bild. | 22:38–23:30 |  |  | Offen
V2 | UI/Design | Anpassung | Mittel | Text-Kontrast global zu niedrig | Info-Banner ('Keep your profile current', 'Product Information'), Hilfetexte und Platzhalter sind hellgrau auf hell; Landing-Subheadline (Orange auf hell) und CVR-Zeilen kaum lesbar. Kontrast auf WCAG AA anheben. | Frames f1,f7,f9,f19,f46 |  |  | Offen
V3 | UI/Design | Bug-Fix | Mittel | Chat-Widget überlappt CTAs/Modals | 'Got any questions?'-Chat unten rechts liegt über Primär-CTA (z.B. 'Create Brand') und über dem Upload-Modal → verdeckt Klicks. Position/Z-Index anpassen. | Frames f7,f9,f52 |  |  | Offen
V4 | Stabilität | Bug-Fix | Mittel | Leere/kaputte Render-States | Mehrere komplett leere App-Screens (Supabase-URLs sichtbar) während des Flows → Render-/Lade-Fehlerzustände abfangen (Loading-/Error-States). Hängt mit B1/B2/B3 zusammen. | Frames f3,f13,f50,f54 |  |  | Offen
U8 | Brand-Form | Anpassung | Niedrig | Hinweis: Brand Guide ersetzt Farben/Fonts | Im Brand-Formular Hinweis ergänzen: 'Wenn ein Brand Guide hochgeladen ist, müssen Farben/Schriften nicht ausgefüllt werden.' | 05:13–05:37 |  |  | Offen
V1 | Copy | Bug-Fix | Niedrig | Tippfehler 'No Gas' → 'No-Gos' | Im Brand-Formular steht 'No Gas'; korrekt: 'No-Gos'. | Frame f9 |  |  | Offen
F4 | Website | Anpassung | Niedrig | Landing-Page Politur | Bessere Logos in 'See Our Work in Action'; Value-Props 'Instant Ordering / Amazon-specific AI' besser visualisieren. | 01:22–01:58 |  |  | Offen

## Module & Roadmap
Module & Roadmap
Modul / Initiative | Status heute | Umfang (Scope) | Phase | Priorität
AI Image Creation (reparieren + finalisieren) | Existiert, aber KAPUTT (läuft nicht) | 1) Generierung wieder lauffähig machen (B3). 2) Flow: Produkt → Typ 'Main Image' → Referenzbild → Generieren. 3) Prompt-Agent (A2): Produktdaten→starkes Konzept+Badge. 4) Produkttreue (Produkt aus Foto erhalten). 5) Text via Overlays/Templates, nicht AI. 6) Amazon-Konformität als Guardrail. | Phase 2 (parallel zu Fixes) | Hoch
Ad-Video-Modul | Existiert NICHT (neu) | Im Tool kaufbar als Abo. Stufe 1: Template-/Motion-basiert (Bilder+Animation+Text+Musik, z.B. Remotion) mit Amazon-/Social-Export-Presets. Stufe 2: generatives AI-Video (Kling/Runway/Veo) als Premium. Abrechnung via Credits/Subscription. | Phase 2–3 | Hoch (strategisch)
White-Label / Agentur-Lösung | Existiert NICHT (neu) – von Jonas ASAP gewünscht | Multi-Tenant (org_id von Anfang an!). Eigenes Branding (Logo/Farben/Subdomain), eigene Preise/Marge, Reseller-Dashboard, Rollen (Agentur-Admin/Mitarbeiter/Endkunde), Wholesale-Billing. Light-Stufe zuerst, Full-Stufe (Custom Domain, eigene Mail, API) danach. | Phase 3 | Hoch (strategisch)
Done-for-you Flow (bestehend) marktreif machen | Größtenteils gebaut, mit Blocker-Bugs | Blocker B1/B2 fixen (Signup+Zahlung), Order→Backend stabil, Liefer-/Review-Schleife, Notifications/E-Mail (H5). Schnellster Weg zu erstem Umsatz. | Phase 1 (zuerst) | Blocker

## Kontext & Hinweise
Kontext & Hinweise
Thema | Hinweis
Wichtigster Befund | Das LIVE-Tool ist viel weiter als der alte Prototyp (sb1-oc1x2hve). Signup, Zahlung, Designer-Dashboard mit Versionierung, Visual Library und AI-Modul existieren bereits. Die 3 Prioritäten = FIX + FINISH, kein Greenfield.
Tech-Stack (live) | Backend = Supabase (*.supabase.co-URLs in den Frames sichtbar). Eigene /designer-Route. Bei B1/B2 zuerst Supabase Auth/RLS/Webhooks/Keys prüfen.
Interner Adoptions-Hebel | Jonas: 'Design-Erstellung in ClickUp ist aktuell einfacher als im Tool.' → Das Tool muss mind. so schnell/einfach wie ClickUp werden, sonst nutzt es intern niemand. North-Star-UX-Ziel.
Relaunch | Soft-Launch: veröffentlichen, aber kein großer Marketing-Push. Ehrlich bleiben.
Multi-Tenancy | org_id/tenant_id von Tag 1 in Datenmodell, Auth & Storage – auch wenn White-Label erst Phase 3. Nachrüsten ist teuer.
AI-Provider-Abstraktion | Bild-/Video-Modelle hinter Interfaces (ImageProvider/VideoProvider) kapseln – Modelle ändern sich monatlich.
Gut – behalten | A+-Output-Qualität ('All the Quality, None of the Compromise'), Vorher-Nachher-Slider auf der Landing, Wettbewerber-ASIN + Inspiration-ASIN-Eingabe, Brand-/Produkt-Formulare.
Methode/Grenzen | Findings aus Loom-Transcript + 60 Video-Frames (1 fps, niedrige Qualität). Manche Klein-Texte unscharf; für exakte Kontrastwerte/feine Copy wären hochauflösende Screenshots besser.
Vollständige Doku | Repo JonasK01/amzvisualsai, Branch claude/hopeful-gauss-41dvp7: docs/01–06 (Bestandsaufnahme, Produkt-Spec, Handoff, Go-to-Market, Walkthrough-Findings, UI-Review).